## Project Planner
Victoria State Accident Dashboard
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 57 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
 | time axis 2013-08-13 to 2013-10-11
1.1 Initiation | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
1.2 Planning WBS and Activity Definition & Estimation | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.1 User Requirement | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
2.2 Software Requirement | 7 | 3 | 7 | 3 | 100%
2.3 Use Cases & Diagram | 10 | 2 | 10 | 2 | 100%
3.1 UI Design | 12 | 3 | 12 | 3 | 100%
3.2 System Component | 15 | 3 | 15 | 3 | 100%
3.3 Software Architecture | 18 | 4 | 18 | 4 | 100%
4.1 Unit Programming |  |  |  |  | 100%
4.1.1 Use Case 1 | 24 | 6 | 24 | 32 | 100%
4.1.2 Use Case 2 | 24 | 6 | 24 | 32 | 100%
4.1.3 Use Case 3 | 24 | 6 | 24 | 32 | 100%
4.1.4 Use Case 4 | 27 | 6 | 51 | 5 | 100%
4.1.5 Use Case 5 | 27 | 6 | 51 | 5 | 100%
4.2 Unit Integration | 33 | 8 | 54 | 2 | 100%
4.3 UI Programming | 41 | 2 | 41 | 15 | 100%
4.4 UI Integration | 43 | 2 | 55 | 1 | 100%
4.5 User Manual | 45 | 4 | 55 | 1 | 100%
5.1 Unit Testing | 49 | 2 | 55 | 1 | 100%
5.2 Requirement Testing | 51 | 2 | 55 | 1 | 100%
6.1 Project Plan Update | 52 | 1 | 55 | 1 | 100%
6.2 Software Design Document Update | 52 | 1 | 55 | 1 | 100%
6.3 Change Document | 52 | 1 | 56 | 1 | 100%
6.4 Software Test Report | 52 | 1 | 56 | 1 | 100%
6.5 Executive Summary | 53 | 3 | 57 | 1 | 100%
6.6 Executive Full-Testing | 56 | 2 | 57 | 1 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%